АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧКАЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПАЧЕЛМСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 31.03.2021 | № | 29 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Пачелма |  |  |  |

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Чкаловского  сельсовета Пачелмского района Пензенской области  в весенне-летний сезон 2021 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров на территории Чкаловского  сельсовета Пачелмского района Пензенской области в весенне-летний сезон  2021 года, руководствуясь   ст. 23 Устава Чкаловского сельсовета Пачелмского района Пензенской области,

администрация Чкаловского сельсовета Пачелмского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Чкаловского сельсовета   Пачелмского района Пензенской области  в пожароопасный сезон  2021 года.

2. Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности на подведомственных территориях рекомендовать:

1) обеспечить:

- безусловное выполнение мер пожарной безопасности;

- санитарную уборку и уборку сухой растительности;

- готовность сил и средств пожаротушения к действиям по предназначению;

2) организовать проведение дополнительных инструктажей с рабочими и служащими по мерам пожарной безопасности.

3. Администрации Чкаловского  сельсовета Пачелмского района Пензенской области информировать население о пожарной обстановке, проводить разъяснительную работу среди населения о последствиях палов травы.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Чкаловского сельсовета Пачелмского района Пензенской области от 25.03.2020 года  № 21 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Чкаловского  сельсовета Пачелмского района Пензенской области  в весенне-летний сезон 2020 года».

- 5. Настоящее постановление   опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести» и  разместить на официальном сайте администрации Чкаловского  сельсовета Пачелмского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления   возложить на главу администрации Чкаловского  сельсовета Пачелмского района Пензенской области.

и.о.Главы  администрации Чкаловского сельсовета

Пачелмского района Пензенской области                           Л.В.Федосеева

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

администрации Чкаловского  сельсовета

Пачелмского района Пензенской области

от  31.03.2021№2 8

П Л А Н

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Чкаловского  сельсовета Пачелмского района Пензенской области  в пожароопасный сезон 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести проверку первичных средств пожаротушения | 25.04 | Руководители организаций |
| 2. | Обеспечить санитарную уборку подведомственных территорий и уборку сухой растительности | до 1 мая | Руководители организаций |
| 3. | Обеспечить санитарную уборку чердачных и подвальных помещений в подведомственных зданиях. Исключить свободный доступ в них посторонних лиц | 30.04 | Руководители организаций |
| 4. | Осуществить ревизию и ремонт пожарных гидрантов наружного пожарного водоснабжения | 01.06 | Ратников А.В. |
| 5. | Очистить проезды к водоемам, используемым в целях пожаротушения | 30.04 | Ратников А.В. |
| 6. | Привести в готовность технику, привлекаемую к тушению пожаров в пожароопасный период | до 1 мая | Ратников А.В. |
| 7. | Обеспечить проведение рейдов по профилактике палов травы на территории Чкаловского сельсовета | весь сезон | Фаюстова М.Ю.(по согласованию), Ратников А.В. |
| 8. | Осуществить контроль за реализацией противопожарных мер на территории площадки для временного хранения твердых коммунальных отходов | весь сезон | Ратников А.В. |
| 9. | Организовать проведение профилактической работы среди населения, направленной на разъяснение последствий палов травы, неосторожного обращения с огнем в лесах, а также административной ответственности граждан за нарушение требований правил пожарной безопасности | весь сезон | Фаюстова М.Ю. (по согласованию), Ратников А.В. |
| 10. | Провести комплекс противопожарных мероприятий в пределах полос отвода автомобильных и железных дорог сопредельным с лесным фондом | весь сезон | Ратников А.В. |
| 11. | Организовать работу по обеспечению страховой защиты жилья, расположенного в лесном массиве, подверженным лесным пожарам | весь сезон | Фаюстова М.Ю. (по согласованию), Ратников А.В. |
| 12. | Организовать опашку населенных пунктов для отделения их от лесов и полей огнепреграждающими полосами | весь сезон | Ратников А.В. |
| 13. | Провести иные мероприятия в области пожарной безопасности, рекомендованные пунктом 8 постановления администрации Пачелмского района от 24.03.2021 № 83 «О подготовке к весенне - летнему противопожарному периоду 2021 года на территории Пачелмского района» | весь сезон | Ратников А.В. |